## 역할분담
| 팀명 | WAS
| PM | 김희원
| PL | 이건우,김시성
| 조원 | 유종남,정희연
클래스 설계 : 김시성
DB설계 : 유종남, 이건우
화면 설계 : 김희원, 정희연
ㅇ완료 / ㅁ 하는중
구현 페이지: |  | 로그인 | 김희원 | ㅇ
|  | 메뉴바 공통 | 김희원 | ㅇ
|  | 사원 등록조회 | 김희원 | ㅁ | 안드로이드
|  | 생산품 등록조회 | 정희연 | ㅁ | 배송유무확인 | 어플로 배송위치 확인등.. 배송직원을 위한 업무
|  | 재고 등록 조회 | 유종남 | ㅁ | 출석체크 | 배송/생산 직원들이 외부에서 출근체크를 할 수있는 업무
|  | 배송유무 등록조회 | 이건우 | ㅇ | 현재 배 입출항 상황 | 폰에서 입력하고 내근직원이 PC로 확인하면 좋을 것 같음
[5 empty] | 현재 바다 날씨 상황 | 외근직원들이 바다 날씨를 확인할 수 있는 업무.
|  | 매출 등록 조회 | 김희원 | ㅁ
|  | 근태 등록 조회 | 김시성 | ㅇ
|  | 급여 등록 조회 | 이건우 | ㅁ
|  | 메인화면 | 김시성
|  | 출석입력(메인화면) | 김시성 | ㅇ
|  | 오시는길 | 정희연
|  | 사내공지사항 | 김시성

## 일정
2019년 8월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
|  |  |  | 프로젝트 아이템 선정 회의 | 역할분담, 팀이름, 아이템 선정
프로젝트 회의
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1차목표: 로그인, 사원등록, 생산등록
| 전체 화면 구상 로그인 화면 구상 | 1차 기능 목표 결정 회의 | DB: 테이블&컬럼 설계/기능정의서 작성(테이블,컬럼명) | 테이블생성/프로시져생성(로그인) | 메인화면 구상/DB설계
|  |  | View: Bootstrap 스터디 | VIEW: 화면틀 구상
GIT 스터디 및 생성
| 프로젝트 회의 |  | 1차 목표 : 로그인/사원등록/생산등록(그에 따른 DB/View)
2019년 9월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
| 테이블추가, 로그인 화면 구현 |  |  |  | 메인 화면 틀 구현 완성
화면구성 업무분기
1차 목표 : 로그인/사원등록/생산등록(그에 따른 DB/View)
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
| 사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현 및 클래스 설계 |  |  |  | 추석연휴 | 현재까지 진행사항 보고 및 스터디
1차 목표 : 로그인/사원등록/생산등록(그에 따른 DB/View)
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
DB 문제점 피드백, 2차 업무 분기
| 1차 목표 : 로그인/사원등록/생산등록(그에 따른 DB/View) |  |  |  | DB 피드백회의 / 2차회의
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
DB설계 회의(팀 전원 함께 설계)
사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현 및 클래스 설계 + DB 테이블 생성
29 | 30
2019년 10월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
휴일: 개천절
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
|  |  | ppt 작성 | 중간발표
2차 목표: 매출, 근태, 급여, 안드로이드
발표
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
발표
27 | 28 | 29 | 30 | 31
마지막 중간 발표(리허설)
발표
2019년 11월
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토
[5 empty] | 1 | 2
3 | 4 | 5
발표
대망의 면접일

## 기능정의서ver2
[10 empty] | 테이블명 | 부서팀 |  | dept_team | [5 empty] | 비고 | 테이블명 | 부서 |  | dept | [5 empty] | 비고
[10 empty] | 테이블설명 | 부서관련정보 | 바뀐정보 |  | 바뀐정보 | [5 empty] | 테이블설명 | 부서관련정보
[10 empty] | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | Null? | Ky | Default |  | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | Null? | Ky | Default
[10 empty] | 1 | 팀명 |  | team_name |  | varchar2(30) | N | PK |  | 영업1팀, 영업2팀, 인사 1팀… | 1 | 부서코드 |  | dept_code |  | varchar2(10) | N | PK |  |  | 테이블명 | 자격증 | LICENSE |  |  |  |  | 비고
[10 empty] | 2 | 부서코드 |  | dept_code |  | varchar2(10) | N | FK |  | 영업부, 운영부.. | 2 | 부서명 |  | dept_name |  | varchar2(30) | N |  |  | 영업부, 운영부.. | 테이블설명 | 자격증관련정보
[30 empty] | no | Description | Atrribute | DataType | Null? | Ky | Default
[30 empty] | 1 | 순번 | LICENSE_NO | NUMBER | Y | Pk
[30 empty] | 2 | 사원코드 | EMPNO | VARCHAR2(10) | Y | Fk
[30 empty] | 3 | 만기일자 | LICENSE_ENDDATE | VARCHAR2(20) | N
[30 empty] | 4 | 자격증명 | LICENSE_NAME | VARCHAR2(50) | N
[30 empty] | 5 | 취득일자 | LICENSE_GETDATE | VARCHAR2(20) | N
[30 empty] | 6 | 자격증번호 | LICENSE_CODE | VARCHAR2(20) | N
[30 empty] | 테이블명 | 가족사항 |  | familydetail | [5 empty] | 비고
[30 empty] | 테이블설명 | 가족사항관련정보
[30 empty] | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default
[30 empty] | 1 | 순번 |  | FAMILY_NO |  | NUMBER(4) | N | Pk
테이블명 | 재고종류 ==> | 재고 | invengroup | [5 empty] | 비고 | 테이블명 | 주문 |  | order_deli | [5 empty] | 비고 | [10 empty] | 2 | 사원코드 |  | EMPNO |  | VARCHAR2(10) | N | Fk
테이블설명 | 재고종류정보 | 바뀐정보 |  | 바뀐정보 | [5 empty] | 테이블설명 | 주문관련정보 | 바뀐정보 |  | 바뀐정보 | [15 empty] | 3 | 회사명 |  | FAMILY_COMPANY |  | VARCHAR2(50) | Y
no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default |  | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default | [11 empty] | 4 | 직업 |  | FAMILY_JOB |  | VARCHAR2(30) | Y
1 | 재고코드 |  | ivgroup_code |  | varchar2(10) | Y | PK |  |  | 1 | 주문코드 |  | order_no |  | number(5) | Y | PK | [12 empty] | 5 | 관계코드 ==> | 관계 | RELATION_CODE | family_relation | VARCHAR2(10) | N | Fk
2 | 재고품명 |  | ivgroup_name |  | varchar2(50) | Y |  |  |  | 2 | 재고코드 |  | ivgroup_code |  | varchar2(10) | Y | [13 empty] | 6 | 학력코드 |  | EDU_CODE |  | VARCHAR2(10) | N | Fk
3 | 수량 |  | ivgroup_count |  | number(5.2) | Y |  |  | 새로생긴 컬럼 | 3 | 구분 |  | order_gubun |  | varchar2(20) | Y |  |  | 파는거 a, 구매하는거 b | [10 empty] | 7 | 생년월일 |  | FAMILY_BIRTHDAY |  | VARCHAR2(20) | Y
4 | 구분 |  | ivgroup_gubun |  | varchar2(10) | Y |  |  | 새로생긴 컬럼 | 4 | 거래처코드 |  | cus_code |  | varchar2(10) | Y |  |  |  | 테이블명 | 사원 |  | emp | [5 empty] | 비고 | 8 | 가족이름 |  | FAMILY_NAME |  | VARCHAR2(30) | Y
5 | 규격 |  | ivgroup_size |  | varchar2(10) | N |  |  |  | 5 | 사원코드 |  | empno |  | varchar2(10) | Y |  |  |  | 테이블설명 | 사원관련정보 | 바뀐내용 |  | 바뀐내용
[10 empty] | 6 | 접수날짜 |  | order_indate |  | varchar2(20) | Y |  |  | a : 배송등록 날짜, b : 구매신청 날짜 | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | Null? | Ky | Default
[10 empty] | 7 | 시작날짜 |  | order_startdate |  | varchar2(20) | N |  |  | a : 배송시작 날짜, b : 구매날짜 | 1 | 사원코드 |  | empno |  | varchar2(10) | N | PK |  |  | 테이블명 | 학력사항 |  | edudetail | [5 empty] | 비고
[10 empty] | 8 | 종료날짜 |  | order_enddate |  | varchar2(20) | N |  |  | a : 배송종료 날짜 | 2 | 직급코드 ==> | 직급 | rank_code ==> | emp_level | varchar2(10) | N | FK |  |  | 테이블설명 | 학력사항관련정보
[10 empty] | 9 | 단가 |  | order_unitprice |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | 3 | 부서코드 |  | dept_code |  | varchar2(10) | N | FK |  |  | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default
[10 empty] | 10 | 수량 |  | order_count |  | number(5.2) | Y |  |  | 생산품은 무게 | 4 | 군별코드 |  | military_code |  | varchar2(10) | N | FK |  |  | 1 | 순번 |  | EDU_NO |  | NUMBER(4) | N | Pk
[10 empty] | 11 | 배송상태 |  | delivery_state |  | number(1) | Y |  |  | 배송 로직에 필요한 컬럼 | 5 | 계급코드 |  | miliclass_code |  | varchar2(10) | N | FK |  |  | 3 | 학력코드 ==> | 학력명 | EDU_CODE ==> | edu_level | VARCHAR2(10) | N | Fk
[10 empty] | 12 | 배송정보 |  | delivery_info |  | varchar2(100) | Y |  |  | 배송 로직에 필요한 컬럼 | 6 | 직책코드 ==> | 직책 | posit_code ==> | emp_position | varchar2(10) | N | FK |  |  | 4 | 졸업일자 |  | EDU_OUTDATE |  | VARCHAR2(20) | Y
[10 empty] | 12 | 배송비고 |  | delivery_memo |  | varchar2(500) | N |  |  | 배송 업체에서 요구한 사항 | 7 | 전역구분코드 ==> | 전역구분 | leave_code ==> | emp_mili | varchar2(10) | N | FK |  |  | 5 | 사원코드 |  | EMPNO |  | VARCHAR2(10) | N | Fk
[20 empty] | 8 | 사원명 |  | emp_name |  | varchar2(30) | N |  |  |  | 6 | 전공명 |  | EDU_MAJOR |  | VARCHAR2(50) | N
[10 empty] | 생산 내림 | [9 empty] | 9 | 영문성명 |  | emp_engname |  | varchar2(30) | Y |  |  |  | 7 | 입학일자 |  | EDU_INDATE |  | VARCHAR2(20) | N
테이블명 | 거래처 |  | customer | [5 empty] | 비고 | 비품 오름 | [9 empty] | 10 | 주민번호 |  | resident_no |  | varchar2(20) | N
테이블설명 | 거래처정보 | [18 empty] | 11 | 전화번호 |  | emp_hp |  | varchar2(20) | N
no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default | [11 empty] | 12 | 주소 |  | emp_addr |  | varchar2(100) | N |  |  |  | 테이블명 | 경력사항 |  | career | [5 empty] | 비고
1 | 거래처코드 |  | cus_code |  | varchar2(10) | Y | PK | [12 empty] | 13 | 입사날짜 |  | emp_indate |  | varchar2(20) | N |  |  |  | 테이블설명 | 경력사항정보
2 | 거래처명 |  | cus_name |  | varchar2(50) | Y | [13 empty] | 14 | 퇴사날짜 |  | emp_outdate |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default
3 | 사업자번호 |  | business_no |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | 테이블명 | 생산소비 |  | supplyandsobi | [5 empty] | 비고 | 15 | 비밀번호 |  | emp_pw |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | 1 | 순번 |  | career_no |  | number(5) | Y | Pk
4 | 대표자성명 |  | cus_ceoname |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | 테이블설명 | 생산소비관련정보 | 바뀐정보 |  | 바뀐정보 | [5 empty] | 16 | 은행코드 | 은행명 | bank_code ==> | emp_bank | varchar2(10) | N | FK |  |  | 2 | 사원코드 |  | empno |  | varchar2(10) | Y | FK
5 | 업태 |  | cus_busikind |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default |  | 17 | 급여계좌번호 |  | sal_account |  | varchar2(30) | Y |  |  |  | 3 | 직급코드 ==> | 직급 | rank_code | career_level | varchar2(10) | Y | Fk |  | 사원테이블의 직급은 현재 우리 회사에서의 직급 경력사항 테이블의 직급은 과거 회사에서의 직급
6 | 우편번호 |  | cus_zipcode |  | varchar2(10) | Y |  |  |  | 1 | 순번 |  | supso_no |  | number(5) | Y | PK |  |  | 18 | 사진 |  | emp_photo |  | blob | Y |  |  |  | 4 | 입사일자 |  | career_indate |  | varchar2(20) | Y
7 | 주소 |  | cus_addr |  | varchar2(100) | Y |  |  |  | 2 | 재고코드 |  | ivgroup_code |  | varchar2(10) | Y |  |  |  | 19 | 우편번호 |  | emp_zipcode |  | varchar2(10) | N |  |  |  | 5 | 퇴사일자 |  | career_outdate |  | varchar2(20) | Y
8 | 회사전화번호 |  | cus_hp |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | 3 | 구분 |  | supso_gubun |  | varchar2(20) | N |  |  | 생산품 a, 비품 b | 20 | 세션코드 |  | session_no |  | varchar2(3000) | N |  |  |  | 6 | 회사명 |  | career_company |  | varchar2(50) | Y
9 | 담당자 |  | cus_man |  | varchar2(30) | Y |  |  |  | 4 | 사원코드 |  | empno |  | varchar2(10) | Y | [13 empty] | 7 | 담당업무 |  | career_work |  | varchar2(30) | Y
10 | 담당자전화번호 |  | cus_emphp |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | 5 | 접수날짜 |  | supso_indate |  | varchar2(20) | Y |  |  | a : 배송등록 날짜, b : 구매신청 날짜 | [10 empty] | 8 | 담당부서 |  | career_dept |  | varchar2(30) | Y
11 | 담당자이메일 |  | cus_email |  | varchar2(50) | Y |  |  |  | 6 | 시작날짜 |  | supso_startdate |  | varchar2(20) | Y |  |  | a : 출항 날짜, b : 소모신청일
12 | 계좌번호 |  | cus_account |  | varchar2(30) | Y |  |  |  | 7 | 종료날짜 |  | supso_enddate |  | varchar2(20) | N |  |  | a : 입항 날짜, b : 실제 소모일
13 | 은행명 |  | cus_bank |  | varchar2(20) | Y |  |  |  | 8 | 수량 |  | supso_count |  | number(5.2) | Y | [13 empty] | 테이블명 | 비용 |  | COST | [5 empty] | 비고 | 테이블명 | 비용항목 | COSTLIST |  |  |  |  | 비고
[30 empty] | 테이블설명 | 비용관련 | [8 empty] | 테이블설명 | 비용항목관련정보
[10 empty] | 생산 오름 | [19 empty] | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default |  | no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
[10 empty] | 비품 내림 | [19 empty] | 1 | 순번 |  | COST_NO |  | NUMBER(4) | N | Pk |  |  | 1 | 항목코드 | COST_CODE | VARCHAR2(10) | Y | Pk
[30 empty] | 2 | 발생일 |  | COST_DATE |  | VARCHAR2(20) | N |  |  |  | 2 | 항목명 | COST_NAME | VARCHAR2(50) | Y |  |  | 임차비,부서유지비..
[30 empty] | 3 | 금액 |  | COST_PRICE |  | VARCHAR2(20) | N
[30 empty] | 4 | 상세내역 |  | COST_DETAIL |  | VARCHAR2(100) | Y |  |  | 항목/기타에 해당하는 내역
[30 empty] | 5 | 사원코드 |  | EMPNO |  | VARCHAR2(10) | N | Fk
[30 empty] | 5 | 항목코드 |  | COST_CODE |  | VARCHAR2(10) | N | Fk
[30 empty] | 테이블명 | 로그인 |  | login | [5 empty] | 비고
[30 empty] | 테이블설명 | 로그인정보
[30 empty] | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default
[30 empty] | 1 | 순번 |  | login_no |  | number(4) | Y | PK
[30 empty] | 2 | 사원코드 |  | empno |  | varchar2(10) | Y | FK
[30 empty] | 3 | 로그인시간 |  | login_time |  | varchar2(20) | Y
[30 empty] | 4 | 로그아웃시간 |  | logout_time |  | varchar2(20) | Y
[30 empty] | 테이블명 | 근태관리 |  | empstatus | [5 empty] | 비고
[30 empty] | 테이블설명 | 근태정보 | 바뀐정보 |  | 바뀐정보
[30 empty] | no | Description |  | Atrribute |  | DataType | NotNull | Ky | Default
[30 empty] | 1 | 순번 |  | status_no |  | number(4) | Y | PK
[30 empty] | 2 | 시작날짜 |  | status_startdate |  | varchar2(20) | Y
[30 empty] | 3 | 종료날짜 |  | status_enddate |  | varchar2(20) | N
[30 empty] | 4 | 사원코드 |  | empno |  | varchar2(10) | Y
[30 empty] | 5 | 상태 |  | status_name |  | varchar2(20) | Y

## 아이템
1차목표: 로그인, 사원등록, 생산등록
공통 | 로그인
메인화면
영업 총괄팀 | 유통거리처 관리. (insert, select, update, delete)
매출매입관리(insert, select, update, delete)
구매관리부 | 비품 소모품 관리(insert, select, update, delete)
인사관리부 | 사원등록(insert, select, update, delete)
출퇴근(insert, select, update, delete)
배송관리부 | 경비(insert, select, update, delete)- 보통 insert 하지만 수정해야할 수도 있으니까.
주소, 물량확인(select)
생산부 | 생산량(insert, select, update, delete)- 보통 insert 하지만 수정해야할 수도 있으니까.
필요한 비품신청(insert, select, update, delete)- 보통 insert 하지만 수정해야할 수도 있으니까.
출퇴근(insert, select, update, delete)
휴가신청(insert)
급여명세서 조회(select)
근무일정표(select)
온라인급여조회시스템
급여명세서 출력
근태내역 조회
연차 사용여부 조회
휴가잔여일수
그룹웨어(게시판)
특정부서직원들에게만 공유 가능
읽은 사람 알수 있는 용도
전자결재
일정관리
어선운행일지
주문관리
주문서
미판매현황
주문수향
발주서
품목관리
품목코드
품목별 판매내역
어획내역
재고수량

## 일지
2019-08-26 | 26일 팀내에 pm, pl 역할 분담을 확실히 했다. 서로 생각하는 역할이 다르다면 갈등이 발생할 수 있기때문에, 이를 방지하기 위해서 팀원들과 이야기를 나눈 후 정리하였다.
2019-08-26 | 26일 사용할 DB테이블에 대해서 회의를 나눴다.
2019-08-27 | ERP내에서 사용할 메뉴 회의. 1차 목표: 로그인, 사원등록, 생산등록.(+ DB테이블컬럼명 정의/Git)
08월 28일 | Bootstrap 스터디, Git사용법 스터디, 테이블생성, 로그인 프로시져생성
09월 02일 | 테이블추가, 로그인 화면 구현
09월 03일 | 로그인프로시져, 회원가입프로시져 수정. 테이블(어선상태/입출항)추가
09월 04일 | 급여/어선입출항 프로시져 생성, 구체적인 메인화면 구현, 로고 이미지 생성
09월 05일 | 메인화면 메뉴 구현, 테이블 기능서 작성, 생산품등록 페이지 구현
09월 06일 | 메인화면 틀 구현 완료, 사원등록/생산품등록/배송조회/생산재고등록 페이지 구현 시작
09월 07일 | 배송조회 화면 구현
09월 09일 | 사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현, 클래스 설계
09월 10일 | 사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현, 클래스 설계 설명서 작성, 메뉴부분 공통코드로 빼기
09월 11일 | 사원등록/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현, 클래스 설계
09월 12일 | 사원등록(우편번호 검색기)/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현, 클래스 설계
09월 13일 | 현재까지 DB설계 및 클래스 설계 설명/스터디, 사원등록 화면 구현 완료, 생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 페이지 구현, 클래스 설계, 메뉴바 변경
09월 19일 | 생산품등록/사원등록 insert클래스-DB연결 구현, 배송등록조회 구현, 생산재고 화면
09월 20일 | DB테이블 문제점 피드백 회의, 2차 진행에 대한 회의
09월 23일 | DB테이블 설계 회의
09월 25일 | 새 DB테이블 설계 설명서 작성, 생산품등록/사원등록/재고등록 페이지 클래스-로직 구현, 세션 중복로그인 방지 구현
09월 26일 | 생산품등록/사원등록/재고등록/배송유무 클래스-로직 구현, 세션 중복로그인 방지 구현, DB insert전 정보 암호화& 값 꺼낸 후 복호화
09월 27일 | 챠트 자료조사& API 분석,생산품등록/재고등록/배송유무 클래스-로직구현(프로시저생성)
09월 28일 | 새 DB계정 및 테이블 생성, 암호화복호화 ver2 생성, 챠트 spring이관작업, 사원등록 관련 컬럼 변경작업, 재고등록
10월 01일 | <전체>테이블 변경에 따른 코드 변경
10월 02일 | 사원등록(유효성검사 및 화면수정)/생산품등록/배송유무등록/생산재고등록 구현, 근태등록 페이지 구현 시작.
Git 터짐….
10월 08일 | 중간발표 준비(PPT작성,Erwin정리), 출근입력/생산품등록/생산재고등록/사원등록/급여등록 구현, 출근입력 pojo/spring이관
10월 09일 | 중간발표 준비(PPT작성, 정말짧은 발표연습….시간이 부족했다. 그래도 잘했다!)
최종 발표를 위해 적어둔 메모는 아래 탭 발표, 트러블슈팅, ppt에서 참고하도록
ppt담당은 팀원 정희연, 유종남
10월 21일 | 안드로이드, 매출현황, 메인화면(공지사항, 메인틀), 전자결재(기안서작성)

## GIT
git 명령어
====================================================================================================
git remote | 현재 프로젝트에 등록된 리모트 저장소를 확인 하는 명령어.
-v | git remote -v ==> 이 명령어를 추가하면 단축이름과 URL을 함께 볼 수 있다.
add | git remote add ==> [단축이름] [리모트 저장소 URL] 리모트 저장소 추가 명령어.
=============================================================================================================
git fetch | 리모트 저장소에 있는 파일들을 가져오기(동기화) *단 merge하지 않음.*
git pull | git pull은 자동으로 git fetch와 git merge 둘다 해버리는 명령어.
git push | 리모트 저장소에 업로드 할 때 쓰는 명령어.
====================================================================================================
git branch | git branch [생성하려는 브랜치 명] [이 브랜치의 기원 (=즉 master같은 기본뿌리)]
-D | git branch -D (브랜치명) ==> 삭제하고자 하는 브랜치를 삭제할 때 쓰는 명령어.
-v | git branch -v ==> 현재 등록되어있는 브랜치들의 목록을 볼 수 있다.
-M | git branch -m[기존 바꾸려하는 브랜치명] [새로 바꿀 브랜치명] ==> 브랜치명을 변경할 때 쓰는 명령어.
--merged | git branch --merged ==> 이미 merge 한 브랜치 목록 들을 볼 수 있다.
--no-merged | git branch --no-merged ==> 반대로 아직 merge 하지 않은 브랜치 목록 을 볼 수 있다.
git checkout | git checkout(바꿀 브랜치) ==> 처음 기본은 브랜치가 master로 잡혀있다 그래서 git에게 master 말고 이거 쓸거야~ 하고 알려주는 명령어이다.
-b | git checkout -b (브랜치명) ==> 브랜치생성과 CHECKOUT을 동시해 해주는 명령어.
=============================================================================================================
브랜치 간에 병합(merge)하는 방법을 알아보자.
git merge | git merge(브랜치명) ==> 현재 브랜치에서 병합할 브랜치명을 저 괄호안에 넣으면 됨.
--squash | git merge --squash (브랜치명) ==> 병합할때 merge하려는 브랜치의 모든 이력을 하나의 커밋으로 퉁쳐버림.(내역을 남길 필요 없을 때 사용)
git cherry-pick | git cherry-pick (커밋명) ==> 특정 커밋만 병합한다.
===================================================================================================
병합하는 도중 충돌 하여 취소 되었을 때.(master가 본인꺼일 때 쓰는 것을 지향함. 즉 원격 저장소를 다 각자 따로 쓸 때)
git reset --hard HEAD ==> 충돌나기전으로 돌리는 명령어.
병합하고나서 다시 병합전으로 돌리고 싶을 때.(reset은 기본적으로 master를 여럿이서 쓸 때에선 지양해야함.)
git reset --hard ORIG_HEAD ==> ORIG_HEAD는 병합 이전의 커밋을 참조하고 있다.
충돌방지 하는법.
병합(merge)하기 전에 master의 최신 commit상태와 현재 브랜치에서 받아온 commit과의 이력을 먼저 확인한다.
master에서는 commit을 하지 않는다. 즉 master는 보관함역할
==========================================================================================================
브랜치를 push하기 전 master 브랜치에 변경이 있다면 현재브랜치를 rebase를 해주면 현재 브랜치에 master 브랜치의 변경 된 커밋상태를 받아온다.
get checkout (현재브랜치명)
git rebase master
어려워 아직…..
=========================================================================================================
총합 흐름도.
예) 맨처음 master에서 모든 브랜치들이 공유해야할 전체설정만 한 상태의 프로젝트를 commit한다.
각자 remote origin을 생성하고 master로 부터 git pull origin master 를 하여 받는다. 그후 브랜치를 생성하여 작업을 한다.
작업을 하다가 master에 올리고싶다….. 어떻게 진행해야할까??
(master 브랜치의 최신 commit 상태와 현재 나의 브랜치가 master에서 땡겨온 master 브랜치의 버전이 일치한지 먼저 체크한다)
git checkout (나의 브랜치명)
(현재 branch가 이미 자신의브랜치일땐 생략)
git commit -a -m '메세지작성란'
-일치했을경우.-
git checkout master
git merge (나의 브랜치명)
git push origin master ==> 실질적으로 여기서 원격 저장소에 밀어넣는다.
merge가 완료되고나서 잊지말고 checkout (나의브랜치명) 을 꼭 하자!!!!!
-일치하지 않을경우.-
git rebase master
(이때 현재 브랜치에 master의 최신 commit이 업데이트 일어난다 .[충돌발생확률이 높다.] )
-충돌하였을경우-
충돌한 파일명들을 git Bash에 나열되어 보여준다. 그것을 보고 그 파일을 직접 수정을 해준다.
수정을 다했으면 그 때 git rebase --continue 를 입력한다.
그다음 rebase설정 상태를 벗어나기 위해 git rebase --skip 을 입력해 일반적인 상태로 빠져나온다.
-충돌하지 않았거나 해결한 후-
git checkout master
git merge (나의 브랜치명)
git push origin master ==> 실질적으로 여기서 원격 저장소에 밀어넣는다.
===========================================================================================================
내가 겪은 썰 풀어줘………..
(master 상태/pull 해서 땡기고 난 후 브랜치를 만드는 상황): git checkout -b 브런치명
(위 명령어로 브런치를 만들 수 있음. 브런치 만드는 명령어는 따로 있지만 위와 같이 쓰면 간단하게 만들 수 있음)

## 기능정의서ver1
테이블명 | 사원 | emp |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 사원관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 사원명 | emp_name | varchar2(30) | Y
3 | 주민번호 | resident_no | varchar2(20) | Y
4 | 전화번호 | emp_hp | varchar2(20) | Y
5 | 주소 | emp_addr | varchar2(100) | Y
6 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | FK
7 | 직급코드 | rank_code | number(2) | Y | FK
8 | 입사날짜 | emp_indate | varchar2(20) | Y
9 | 퇴사날짜 | emp_outdate | varchar2(20) | N
테이블명 | 부서 | dept |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 부서관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 부서명 | dept_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 직급 | rank |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 직급관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 직급코드 | rank_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 직급명 | rank_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 재고관리 | inventory |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 재고관리정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | inven_no | number(4) | Y | PK
2 | 재고코드 | ivgroup_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 수량 | inven_count | number(5) | N
4 | 구입가격 | buy_price | varchar2(20) | N
5 | 구매일 | buy_date | varchar2(20) | N |  |  | 이유 : 현재 재고 수량을 구하기 위해 구매일과 소모일을 null로 설정
6 | 소모일 | use_date | varchar2(20) | N
7 | 등록일 | inven_regdate | varchar2(20) | Y
8 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | FK
테이블명 | 재고종류 | invengroup |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 재고종류정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 재고코드 | ivgroup_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 재고품명 | ivgroup_name | varchar2(50) | Y
테이블명 | 생산관리 | product |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 생산관리정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | pd_no | number(4) | Y | PK
2 | 어종코드 | fish_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 무게 | pd_weight | number(7.3) | Y
4 | 등록일 | pd_regdate | varchar2(20) | Y
5 | 어선코드 | ship_code | varchar2(10) | Y | FK
테이블명 | 어선정보 | shipinfo |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 어선정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 어선코드 | ship_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 어선명 | ship_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 생산품종류 | fishtype |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 생산종류정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 어종코드 | fish_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 어종명 | fish_name | varchar2(30) | Y
테이블명 | 배송관리 | delivery |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 배송관리정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | deli_no | number(4) | Y | PK
2 | 거래처코드 | cus_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 출발시간 | deli_start | varchar2(20) | Y
4 | 완료시간 | deli_end | varchar2(20) | N
테이블명 | 거래처 | customer |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 거래처정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 거래처코드 | cus_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 거래처명 | cus_name | varchar2(50) | Y
3 | 주소 | cus_addr | varchar2(100) | Y
4 | 전화번호 | cus_hp | varchar2(20) | Y
5 | 담당자 | cus_man | varchar2(30) | Y
6 | 담당자E-Mail | cus_email | varchar2(50) | Y
7 | 사업자번호 | business_no | varchar2(20) | Y
테이블명 | 급여 | salary |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 급여관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | sal_no | number(4) | Y | PK | 0
2 | 기본급 | sal_pay | number(8) | Y |  | 0 | 다른것들이 전부 월단위 이기때문에 변경
3 | 성과급 | sal_bonus | number(7) | N |  | 0
4 | 식비 | sal_food | number(6) | N |  | 0
5 | 통신비 | sal_tel | number(6) | N |  | 0
6 | 생명수당 | sal_life | number(9) | N |  | 0
7 | 초과수당 | sal_over | number(9) | N |  | 0
8 | 직책수당 | sal_job | number(7) | N |  | 0
9 | 주휴수당 | sal_rest | number(6) | N |  | 0
10 | 기타지급 | sal_etc | number(7) | N |  | 0
11 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | FK
12 | 지급월 | sal_date | varchar2(20) | Y
13 | 등록일 | sal_regdate | varchar2(20) | Y
테이블명 | 매출 | sales |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 매출관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | sales_no | number(4) | Y | PK
2 | 어종코드 | fish_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 판매무게 | sales_weight | number(7.3) | Y
4 | 등록일 | sales_regdate | varchar2(20) | Y
5 | 거래처코드 | cus_code | varchar2(10) | Y | FK
6 | 매출액 | sales_total | number(10) | Y
7 | 판매날짜 | sales_date | varchar2(20) | Y
8 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | FK
테이블명 | 사원상태 | empstatus |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 상태관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 순번 | status_no | number(4) | Y | PK
2 | 사원코드 | emp_code | varchar2(10) | Y | FK
3 | 부서코드 | dept_code | varchar2(10) | Y | FK
4 | 상태코드 | status_code | varchar2(10) | Y | FK
5 | 시작날짜 | status_start | varchar2(20) | Y
6 | 종료날짜 | status_end | varchar2(20) | N
테이블명 | 상태명 | statusname |  |  |  |  | 비고
테이블설명 | 상태관련정보
no | Description | Atrribute | DataType | NotNull | Ky | Default
1 | 상태코드 | status_code | varchar2(10) | Y | PK
2 | 상태명 | status_name | varchar2(10) | Y

## 발표
20-25분
각각 자기가 맡은 부분 대본 써 내기.
거울보고 표정, 톤, 발음 연습하기.
말이 꼬이면, 죄송합니다, 다시 말씀드리겠습니다, 하고 다시 말해라.
프로젝트 간 사용기술 : 깃 허브, java, oracle 11g, jsp, 부트스트랩, 아작스, 제이쿼리, css, 스프링, 토드, 톰캣, 이클립스
화면 구성간 사용 기술 : 부트스트랩, 아작스, 제이쿼리, css
배송등록 : 영업부에서 작성하는 페이지.
기능 : 거래 등록 및 상세조회, 거래내역 수정, 거래내역 취소 및 삭제 , 품목 및 작성자, 해당날짜로 조건검색이 가능하며,
해당업무 담당자(즉 영업부) 이외에는 등록을 할수 없도록 권한 설정이 되어있음.
=> 로그인 정보에 있는 이름과 부서정보로 분기하여 영업부를 제외하고는 모두 등록을 할수 없도록 설정함.
또한 배송조회 화면과 동기화 되어있어 실시간으로 배송부 쪽에서 배송내역을 확인할수 있다.
(**오늘까지 처리할 기능 작성자 이외에는 수정 및 삭제/취소가 안되도록 처리.)
기능설정 세부설명 :
==> 조회를 제외한 모든 기능은 배송조회화면과 동기화 됨.
등록 : 거래처 정보는 고정값으로 제공됨. 이유 : 같은 거래처 내역이면 동일한 정보를 계속 작성하는것이 불필요하다고 판단. 따라서 거래에 필요한 내용만 작성자가 작성하도록 설정(예 : 거래물품, 수량, 거래날짜 등등..)
수정 : 수정은 등록과 대동소이
취소 : 거래처에서 거래를 취소한 경우(따라서 1건씩 취소가능) 취소 내역을 유지 하기위해 만듬 => DB에 유지되며, 화면에도 남아있음.
삭제 : 작성자가 잘못 기입한 내역을 제거하기 위해 만듬(따라서 n건 삭제 가능) => DB에서 DELETE.
(수정, 취소, 삭제 기능 공통사항 : 작성자만 수정,취소,삭제(이하 변경)이 가능하며, 배송부원이 결정(배송이 시작)되면 변경이 불가능하고, 배송부쪽에서 lock을 풀어주어야 변경이 가능하다. )
조회 : 상세조회는 등록 내역을 클릭. 내역 조회는 상단 조건바에서 조건선택 가능
배송조회 : 배송부에서 확인하는 페이지
기능 : 거래 내역 상세조회 및 조건 검색 가능. 영업부에서 거래내역을 등록해주면 배송부장이 배송부원을 결정해주는 시스템.
기능설정 세부설명 :
저장하기 : 배송부장이 배송담당자를 정해주는 기능. 배송부원의 소속과 이름이 틀리면 저장이 안된다.
수정하기 : 불가피하게 해당 배송부원이 업무를 하지 못할경우 사용.
배송완료 : 지정된 배송부원만 가능
완료취소 : 배송부원이 잘못 눌렀을 경우 사용
(**오늘까지 처리할 기능 해당 기능 권한 부여)
급여등록 : 재정부에서 급여를 등록하는 페이지
페이지 설명 : 검색버튼 클릭 -> 사원이름 클릭 -> 기본급 자동 연봉/12로 자동 기입 -> 수당 이것저것 설정하고 산출버튼 누르면 -> 세금 및 공제금액, 세후 총 수령액 자동 기입-> 날짜 정하고 등록버튼 눌르면 끝.
추가설명 : 일용직과 정직원으로 나누어져 있음, 연봉 및 은행/계좌 변경이 가능.
사원조회등록 페이지:
현재 DB에 있는 사원들의 간략한 정보 조회.
우측에서 사원등록.
좌측에서 사원 클릭시 우측에 상세 조회.
상세 조회 시 수정기능. 이름이나 주민번호 같은 경우에는 건들지 못하게 막아둠.
좌측에서 사원 클릭시 삭제.
상위 검색에서 사원명, 부서명, 사원번호로 검색.
입사날짜와 퇴사날짜 검색.
사원등록: 전화번호. 우편번호.

## 트러블슈팅
트러블슈팅
git 폭파해서 새로 판거.
테이블 새로 판거

## ppt
1 어업 회사를 고른 이유… 신선한 아이템<에 꽂혀서 물고기 바다 등을 떠올랐고
it쇼 같은 행사에서 본 스마트농장 같은 것들을 떠올려서 어업도 스마트하게 일 처리를 할 수 있게
만들고 싶어서 프로그램을 구상하게 되었습니다.
주제선정 재밋게 표현하면 좋을듯
2 일정을 다 보여주지 말고 이슈가 되는 부분만 크게 보여주자
3 움직임이 있는 끠끠티가 좋다- 동적끠끠티
4 말을 많이 하는 것보다 그림을 보여주는게 더 좋다
5 디비 테이블 설명을 할 것이라면 설명할 부분을 확대해서 보여줘라
6 포인트 부분에서 컬러감 강조를 주는 것이 좋음
7 테이블 줄인 이유: 좀더 디테일하게 설명.
중요테이블에 컬러선을 넣는다든가로 강조.
8 우편번호 검색: 다음 오픈소스를 이용했다고 말해줘라
9 팀원들이 열심히 만든부분 뽑아서 어필해주기
10 화면 비율 조정
11 발표할 때 세션 설명
12 다음 API - 우편번호 서비스